Муниципальное образовательное учреждение

Староустинская средняя общеобразовательная школа

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:                        В.Л.Сучкова

Приложение к приказу  №  121  от 28.12.2010г.

План – график

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МОУ Староустинская СОШ

| мероприятия | сроки |  |  | ответственные |  | выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. Создание материально-технического обеспечениия введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО | Декабрь 2010г |  |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. |  | Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода в ОУ на ФГОС НОО». Приказ по утверждению плана-графика внедрения ФГОС НОО. Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС (Положение о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системы ОУ, «Положение о школе полного дня»). |
| 2. Организация работы по изучению материалов ФГОС НОО | 2010-2011г. |  |  | Самурганова В.А. Куликова Н.В.,учителя начальных классов |  |  |
| 3. Участие в апробации модели итоговой аттестации выпускников начальной школы | Май 2010г |  |  | Зам. Директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 4. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | Декабрь 2010г |  |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 5. Педагогический совет по обеспечению введения ФГОС НОО в ОУ «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» 6. Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011г. на обучение по ФГОС НОО 7. Участие в работе районной творческой группы, тьюторской группы по внедрению ФГОС НОО - по разработке примерной образовательной программы начального общего образования - разработке в ОУ программы формирования УУД - системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования | Декабрь 2010г Август 2010г |  |  | Директор Сучкова В.Л. |  | Приказ об утверждении учебного плана на 2011 – 2012 уч. год. Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 уч.год. Приказ о разработке и утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч.г. Приказ об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС. Образовательные программы начального общего образования на основе ФГОС |
| 8. Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | 2011-2012 уч. г. |  |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 9. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь – май 2011г. |  |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. Рабочая группа |  |  |
| 10. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Январь – май 2011г. |  |  | Директор школы Сучкова В.Л. Рабочая группа |  |  |
| 11. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь - август 2011г |  |  | Директор школы Сучкова В.Л. |  | Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС НОО Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
| 12. Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | Январь – август 2011г |  |  | Директор школы Сучкова В.Л. Зав. школьной библиотекой Лунина Г.С. |  |  |
| 13. Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль март 2011 |  |  | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 14. Участие в работе совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования» | Март 2011 |  |  | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 15. «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования» | Июнь ежегодно |  |  | Зам. Директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 16. Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение года |  |  | Администрация школы |  |  |
| 17. Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса | В течение года |  |  | Администрация школы |  |  |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внесение изменений в нормативную базу ОУ Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  |  | Декабрь 2010г – январь 2011г | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 2. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |  |  | Июль 2011г | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 3. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС |  |  | Март 2011гг | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. Рабочая группа. |  |  |
| 4. Разработка плана-графика введение ФГОС НОО МОУ Староустинская СОШ |  |  | Декабрь 2010г | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 5. Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций НИРО, ОО и МП и социального запроса родителей обучающихся |  |  | Ежегодно | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н., рабочая группа |  |  |
| 6. Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий |  |  | В течение года | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н.., рабочая группа |  |  |
| 7. Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы |  |  | В течение года | Вожатая Лунина Г.С. |  |  |
| 8. Разработка и утверждение модели взаимодействия ОУ и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. |  |  | Март 2011г | Вожатая Лунина Г.С.., рабочая группа |  |  |
| 9. Разработка изменений в Уставе МОУ Староустинская СОШ |  |  | Апрель 2011г | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 10. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы в школе, годового календарного учебного графика и другое |  |  | Август 2011г | Администрация школы |  |  |
| 11. Разработка и утверждение учебного плана школы |  |  | Март – август 2011г | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н., рабочая группа |  |  |
| 12. Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС |  |  | Март 2011г | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н., рабочая группа |  |  |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 2. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. |  | Январь-сентябрь 2011г Ежегодно По плану-графику Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. «Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)» Сентябрь 2011г «Технология разработки образовательной программы школы» |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 3. Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС |  | Январь 2011г |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н.,вожатая Лунина Г.С. |  |  |
| 4. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий |  | сентябрь 2011г |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н.,вожатая Лунина Г.С. |  |  |
| 5. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС |  | По особому плану в течение учебного года |  | Зам. директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 6. Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС |  | Январь, май 2011г |  | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 7. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы |  | Март- апрель 2011г. |  | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 8. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов . 9. Проведение «круглого стола» введение ФГОС НОО начального общего образования, первый опыт, проблемы и перспективы |  | 2010-2013гг Май 2012г. |  | Вожатая Лунина Г.С. |  |  |
| 4. Информационное обеспечение перехода МОУ Староустинской СОШ на ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| - Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет |  |  | В течение года | Зам. Директора по УВР Люлина Н.Н. |  |  |
| 2. Участие педагогических работников в подготовке и проведении педагогических чтений. |  |  | Январь 2012г | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 3. Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  |  | Раз в полугодие | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС |  |  | Май-сентябрь ежегодно | Директор Сучкова В.Л. И.И. |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе |  |  | Ноябрь-декабрь 2010 | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |
| 2. Стимулирование труда педагогических и руководящих работников, регулирующих ФГОС НОО. |  |  | В течение года | Директор школы Сучкова В.Л. |  |  |